## 流程总图
阶段 | 任务编号 | 任务名称 | 预估时长(分钟) | 输入 | 输出 | 核心动作 | 验收标准 | 前置依赖 | 状态 | 实际用时 | 完成日期 | 质量评分(1-10) | 问题记录
P1-题材定位期 | T1.1 | 灵感池筛选 | 30 | 灵感/想法 | 3个候选题材 | 列出所有灵感→按兴趣排序→初步可行性判断 | 有3个以上可写题材，每个能用一句话描述 | 无 | 未开始
P1-题材定位期 | T1.2 | 市场热度验证 | 45 | 3个候选题材 | 市场数据报告 | 查各平台榜单→记录同类书数量→判断红海/蓝海 | 明确每个题材的市场饱和度（高/中/低） | T1.1 | 未开始
P1-题材定位期 | T1.3 | 竞品拆解分析 | 60 | 选定题材 | 竞品拆解表 | 选3本竞品→拆结构/节奏/爽点/人设→找差异化空间 | 3本竞品各拆出：结构模式、爽点分布、人设特点 | T1.2 | 未开始
P1-题材定位期 | T1.4 | 一句话卖点提炼 | 30 | 竞品拆解表 | 一句话卖点 | 用公式：[主角]+[金手指]+[核心冲突]+[独特设定] | 一句话能让陌生人产生阅读兴趣 | T1.3 | 未开始
P1-题材定位期 | T1.5 | 题材定位确认书 | 30 | 一句话卖点 | 题材确认书 | 填写定位确认书：题材、平台、字数目标、核心读者 | 确认书所有项填满，无空白 | T1.4 | 未开始
P2-世界观构建期 | T2.1 | 核心规则设计 | 60 | 题材确认书 | 核心规则文档 | 确定世界运行的底层规则（修炼/科技/魔法体系） | 规则可量化、可分级、有明确限制条件 | T1.5 | 未开始
P2-世界观构建期 | T2.2 | 地理与地图 | 45 | 核心规则文档 | 地理设定表 | 设计主要大陆/城市/势力范围→标注关键地点 | 有地图草图（文字描述版），地点>=5个 | T2.1 | 未开始
P2-世界观构建期 | T2.3 | 势力与冲突格局 | 45 | 地理设定表 | 势力分布表 | 列出主要势力→标注立场（友/敌/中）→设计冲突根源 | >=3个主要势力，每个有明确立场和利益诉求 | T2.2 | 未开始
P2-世界观构建期 | T2.4 | 历史与时间线 | 45 | 势力分布表 | 历史年表 | 梳理世界历史大事→标注与主线相关的历史事件 | 有完整时间线，关键历史事件>=5个 | T2.3 | 未开始
P2-世界观构建期 | T2.5 | 日常细节与名词词典 | 60 | 历史年表 | 世界观档案+名词词典 | 补充日常生活细节→整理所有专有名词 | 名词词典>=20条，日常细节覆盖衣食住行 | T2.4 | 未开始
P3-角色设计期 | T3.1 | 主角核心设定 | 45 | 世界观档案 | 主角核心卡 | 确定主角：姓名、年龄、身份、核心目标、深层动机 | 核心目标具体可衡量，深层动机有情感根基 | T2.5 | 未开始
P3-角色设计期 | T3.2 | 主角弧光设计 | 45 | 主角核心卡 | 主角弧光卡 | 设计主角转变：起始状态→触发事件→转变过程→终点状态 | 弧光有明确起点和终点，转变过程>=3个阶段 | T3.1 | 未开始
P3-角色设计期 | T3.3 | 反派与对手设计 | 45 | 主角弧光卡 | 反派设定卡 | 设计主要反派：动机（非纯恶）、能力、与主角的镜像关系 | 反派动机合理，与主角有深层联系 | T3.2 | 未开始
P3-角色设计期 | T3.4 | 导师与盟友设计 | 45 | 反派设定卡 | 盟友设定卡 | 设计导师（传授者）和盟友（陪伴者）各至少1人 | 每个盟友有独立功能，不重复 | T3.3 | 未开始
P3-角色设计期 | T3.5 | 群像平衡检查 | 30 | 盟友设定卡 | 角色关系网 | 检查所有角色：功能是否重复？戏份是否均衡？ | 无功能重复角色，主角戏份>=60% | T3.4 | 未开始
P4-大纲编写期 | T4.1 | 全书骨架设计 | 60 | 角色关系网 | 全书骨架图 | 确定：起承转合四段、每段核心事件、全书高潮位置 | 骨架覆盖全书，高潮位于70-80%处 | T3.5 | 未开始
P4-大纲编写期 | T4.2 | 卷规划与卷高潮 | 60 | 全书骨架图 | 卷规划表 | 将全书分为3-5卷→每卷设计独立高潮→标注卷间关联 | 每卷有独立高潮，卷间有过渡钩子 | T4.1 | 未开始
P4-大纲编写期 | T4.3 | 章规划与爽点分布 | 90 | 卷规划表 | 章规划表 | 每卷拆为章→每章标注类型和爽点标签→计算爽点间距 | 爽点间距<=5章，无连续10章无爽点 | T4.2 | 未开始
P4-大纲编写期 | T4.4 | 节奏校准与沙漠区消除 | 45 | 章规划表 | 节奏校准报告 | 检查每10章区间：是否有爽点？情绪是否有起伏？ | 所有10章区间至少1个爽点，情绪曲线有起伏 | T4.3 | 未开始
P4-大纲编写期 | T4.5 | 伏笔闭环检查 | 45 | 节奏校准报告 | 伏笔规划表 | 列出所有伏笔→标注埋设章和回收章→检查是否有未回收 | 所有伏笔有埋有收，重要伏笔回收率100% | T4.4 | 未开始
P5-细纲拆解期 | T5.1 | 场景清单梳理 | 60 | 章规划表 | 场景清单 | 每章拆为场景→标注地点、出场角色、场景功能 | 每章>=2个场景，场景功能明确（推进/揭示/冲突） | T4.5 | 未开始
P5-细纲拆解期 | T5.2 | 动作链设计 | 45 | 场景清单 | 动作链表 | 每个场景设计动作序列：角色做了什么→导致什么→引出什么 | 每个场景有>=3个连续动作，动作有因果关系 | T5.1 | 未开始
P5-细纲拆解期 | T5.3 | 冲突升级设计 | 45 | 动作链表 | 冲突升级表 | 检查冲突强度：是否逐章升级？是否有足够阻力？ | 冲突强度逐章递增，每章至少1个冲突点 | T5.2 | 未开始
P5-细纲拆解期 | T5.4 | 钩子布置清单 | 45 | 冲突升级表 | 钩子清单 | 每章标注：开篇钩子、章内钩子、收尾钩子 | 每章>=2个钩子，收尾钩子必须引出下章 | T5.3 | 未开始
P5-细纲拆解期 | T5.5 | 情感曲线校准 | 30 | 钩子清单 | 情感曲线图数据 | 标注每章读者情感：压抑/期待/爽/紧张/感动→检查曲线 | 情感曲线有起伏，无连续5章同情绪 | T5.4 | 未开始
P6-正文写作期 | T6.1 | 开篇300字打磨 | 45 | 情感曲线图 | 开篇定稿 | 反复打磨前300字：主角+冲突+钩子必须在300字内出现 | 300字内出现主角、核心冲突、阅读钩子 | T5.5 | 未开始
P6-正文写作期 | T6.2 | 场景切入与五感 | 30 | 开篇定稿 | 场景段落 | 每个场景开头用五感（视/听/嗅/味/触）建立画面感 | 关键场景使用>=3种感官描写 | T6.1 | 未开始
P6-正文写作期 | T6.3 | 对话与信息传递 | 30 | 场景段落 | 对话段落 | 设计对话：每句有目的（推进/揭示/冲突/塑造性格） | 无废话对话，每段对话传递>=1个信息 | T6.2 | 未开始
P6-正文写作期 | T6.4 | 高潮场景写作 | 45 | 对话段落 | 高潮段落 | 高潮场景：多重冲突叠加+主角极限状态+情感爆发 | 高潮有>=2重冲突，主角处于极限，读者情绪被调动 | T6.3 | 未开始
P6-正文写作期 | T6.5 | 收尾钩子设计 | 15 | 高潮段落 | 章节收尾 | 每章结尾设计钩子：悬念/危机/反转/期待 | 每章结尾有明确钩子，读者想点开下一章 | T6.4 | 未开始
P7-修订发布期 | T7.1 | 结构修订 | 90 | 完整正文 | 结构修订稿 | 第一轮：检查整体结构→删冗余章→补过渡→调顺序 | 结构完整，无逻辑断层，节奏合理 | T6.5 | 未开始
P7-修订发布期 | T7.2 | 节奏修订 | 60 | 结构修订稿 | 节奏修订稿 | 第二轮：检查每章节奏→删慢热段落→加爽点→调情绪 | 无连续3章无爽点，情绪曲线流畅 | T7.1 | 未开始
P7-修订发布期 | T7.3 | 细节修订 | 60 | 节奏修订稿 | 细节修订稿 | 第三轮：检查细节→修BUG→统一设定→补描写 | 世界观无矛盾，伏笔全部回收，描写一致 | T7.2 | 未开始
P7-修订发布期 | T7.4 | 润色与统一 | 45 | 细节修订稿 | 润色稿 | 润色：统一文风→精简冗余→优化句式→检查标点 | 文风统一，无冗余句，标点规范 | T7.3 | 未开始
P7-修订发布期 | T7.5 | 发布前检查 | 30 | 润色稿 | 终稿 | 最终检查：10项清单→格式→错别字→简介→封面 | 10项检查全部通过，可发布 | T7.4 | 未开始
TRAE AI 生成

## P1_题材定位
任务 | 工具/模板 | 操作步骤 | 判断标准 | 常见错误 | 示例
T1.1 灵感筛选 | 灵感池表格 | 1.列出所有灵感 2.按兴趣度1-10打分 3.按可行性1-10打分 4.选总分最高的3个 | 有3个候选，每个能写100万字 | 只凭兴趣选，不考虑市场 | 灵感：废柴逆袭修仙→兴趣9分/可行性8分
T1.2 市场验证 | 市场数据表 | 1.打开起点/番茄/飞卢 2.搜同类关键词 3.记录：书名/字数/在读/评分 4.判断红海/蓝海 | 明确市场饱和度等级 | 只看1个平台 | 搜修仙: 前100本中50万+字的有30本→红海
T1.3 竞品拆解 | 竞品拆解表 | 1.选3本完结/连载中的同类书 2.拆：前10章结构 3.拆：爽点分布 4.拆：人设特点 5.找差异化 | 3本竞品拆解完成，找到至少1个差异化点 | 拆得太粗，只记书名 | 竞品A：前10章每章1爽点→我可以每章2爽点
T1.4 卖点提炼 | 卖点公式模板 | 填空：[主角]+[金手指]+[核心冲突]+[独特设定] 例：废柴少年+能吞噬他人修为的焚天炉+被宗门追杀的逃亡之路+炉中藏着上古魔神 | 一句话<50字，陌生人听了想读 | 卖点太泛：一个少年修仙的故事 | 废柴少年获焚天炉，吞噬修为逆天改命，却不知炉中魔神正借他重生
T1.5 定位确认 | 题材确认书 | 填写： - 题材类型 - 目标平台 - 目标字数 - 核心读者画像 - 更新计划 | 所有项填满，更新计划具体到日 | 目标字数模糊：写多少算多少 | 目标字数：100万字，日更4000字，预计250天
TRAE AI 生成

## P2_世界观构建
任务 | 工具/模板 | 操作步骤 | 判断标准 | 常见错误 | 示例
T2.1 核心规则 | 规则设计表 | 1.确定力量来源（灵气/斗气/科技） 2.设计等级体系（名称+条件+能力） 3.设定限制条件（瓶颈/副作用/天劫） 4.量化：每级战力提升比例 | 规则可量化，有明确限制 | 等级体系太复杂（>20级） | 炼气→筑基→金丹→元婴→化神，每级战力x3
T2.2 地理地图 | 地理设定表 | 1.确定世界规模（大陆/星球/多元宇宙） 2.设计主要地点（>=5个） 3.标注地点功能（修炼圣地/禁地/主城） 4.设计地点间关系 | 有文字版地图，地点功能明确 | 地点太少，故事展不开 | 青云大陆：青云宗（修炼）、黑风谷（禁地）、天元城（交易）...
T2.3 势力格局 | 势力分布表 | 1.列出>=3个主要势力 2.标注：立场（友/敌/中） 3.标注：核心利益 4.设计：势力间冲突根源 | 每个势力有明确立场和利益 | 势力立场摇摆不定 | 青云宗（正，维护秩序）vs 血魔教（邪，颠覆秩序）vs 散修联盟（中，自保）
T2.4 历史时间线 | 历史年表 | 1.确定纪元起点 2.列出>=5个重大历史事件 3.标注：与主线的关联 4.设计：历史遗留问题 | 历史事件与主线有关联 | 历史与主线脱节 | 万年前：仙魔大战→魔神被封印→封印松动（主线触发）
T2.5 日常细节 | 名词词典 | 1.补充日常生活（衣食住行） 2.整理所有专有名词 3.统一名词使用规范 4.建立名词索引 | 名词>=20条，日常细节覆盖全面 | 名词前后不一致 | 焚天炉：上古神器，能吞噬修为，首次出现第1章，关联：魔神、封印
TRAE AI 生成

## P3_角色设计
任务 | 工具/模板 | 操作步骤 | 判断标准 | 常见错误 | 示例
T3.1 主角核心 | 主角核心卡 | 1.姓名/年龄/身份 2.核心目标（想要什么） 3.深层动机（为什么想要） 4.性格缺陷（阻碍目标） | 目标具体可衡量，动机有情感根基 | 目标太虚：变强 | 核心目标：三年内突破元婴，为父母报仇
T3.2 主角弧光 | 主角弧光卡 | 1.起始状态（天真/懦弱/自私） 2.触发事件（改变起点） 3.转变过程（>=3个阶段） 4.终点状态（成熟/勇敢/无私） | 弧光有明确起点终点，转变合理 | 转变太突兀 | 起始：懦弱怕事→触发：宗门被灭→转变：复仇驱动→终点：为苍生而战
T3.3 反派设计 | 反派设定卡 | 1.姓名/身份/能力 2.动机（非纯恶，有理由） 3.与主角的镜像关系 4.弱点（可被主角利用） | 反派动机合理，与主角有联系 | 反派纯恶，没有深度 | 反派：主角的师兄，因嫉妒而堕落，同样拥有焚天炉碎片
T3.4 导师盟友 | 盟友设定卡 | 1.导师：传授技能/智慧 2.盟友A：陪伴成长 3.盟友B：提供资源 4.检查：功能不重复 | 每个盟友有独立功能 | 盟友功能重复（都是打手） | 导师：传功法；盟友A：提供情报；盟友B：并肩作战
T3.5 群像平衡 | 角色关系网 | 1.列出所有角色 2.标注：功能标签 3.检查：功能是否重复 4.计算：主角戏份占比 | 无重复功能，主角戏份>=60% | 配角抢戏 | 主角戏份65%，反派15%，导师10%，盟友各5%
TRAE AI 生成

## P4_大纲编写
任务 | 工具/模板 | 操作步骤 | 判断标准 | 常见错误 | 示例
T4.1 全书骨架 | 骨架图模板 | 1.确定起承转合四段 2.每段标注：核心事件 3.标注：全书高潮位置（70-80%） 4.检查：四段比例 | 骨架完整，高潮位置合理 | 高潮太早或太晚 | 起（0-20%）：获炉→承（20-50%）：成长→转（50-70%）：危机→合（70-100%）：决战
T4.2 卷规划 | 卷规划表 | 1.全书分3-5卷 2.每卷：独立高潮 3.每卷：与下卷的过渡钩子 4.标注：每卷字数 | 每卷有独立高潮，卷间有过渡 | 卷与卷之间断层 | 卷1：入门（20万字）→卷2：崛起（30万字）→卷3：巅峰（50万字）
T4.3 章规划 | 章规划表 | 1.每卷拆为章 2.每章标注：类型（日常/冲突/转折/高潮/过渡） 3.标注：爽点标签 4.计算：爽点间距 | 爽点间距<=5章 | 前10章全是日常 | 章1：获炉[爽]→章2：修炼→章3：冲突[爽]→章4-5：过渡→章6：突破[爽]
T4.4 节奏校准 | 节奏检查表 | 1.每10章为一组 2.检查：每组至少1个爽点 3.检查：情绪是否有起伏 4.标红：连续无爽点区间 | 无连续10章无爽点 | 忽视节奏检查 | 第11-20章：3个爽点→合格；第21-30章：0个爽点→标红修改
T4.5 伏笔闭环 | 伏笔规划表 | 1.列出所有伏笔 2.标注：埋设章 3.标注：回收章 4.检查：是否有未回收 | 所有伏笔有埋有收 | 埋了不回收，或回收太突兀 | 伏笔A：炉中魔声（第1章埋→第50章回收）
TRAE AI 生成

## P5_细纲拆解
任务 | 工具/模板 | 操作步骤 | 判断标准 | 常见错误 | 示例
T5.1 场景清单 | 场景清单表 | 1.每章拆为>=2个场景 2.标注：地点 3.标注：出场角色 4.标注：场景功能（推进/揭示/冲突） | 每章>=2场景，功能明确 | 一章只有一个大场景 | 章1：场景1（山洞，主角，获炉[推进]）→场景2（宗门，长老，质疑[冲突]）
T5.2 动作链 | 动作链表 | 1.每个场景设计动作序列 2.动作1→导致→动作2→导致→动作3 3.检查：因果关系 | 每场景>=3个连续动作 | 动作之间无因果 | 主角发现炉子→炉子发出光芒→光芒引来妖兽→主角被迫战斗
T5.3 冲突升级 | 冲突升级表 | 1.列出每章冲突点 2.标注：冲突强度（1-10） 3.检查：是否逐章递增 4.补：不足的冲突 | 冲突强度逐章递增 | 冲突强度忽高忽低 | 章1：冲突强度3（被嘲笑）→章5：冲突强度6（被追杀）→章10：冲突强度9（生死战）
T5.4 钩子布置 | 钩子清单 | 1.每章标注：开篇钩子 2.标注：章内钩子 3.标注：收尾钩子 4.检查：收尾是否引出下章 | 每章>=2钩子，收尾引出下章 | 章末没有钩子 | 开篇：主角被追杀（危机钩）→收尾：发现追杀者是亲哥哥（反转钩）
T5.5 情感校准 | 情感曲线数据 | 1.标注每章读者情感 2.数值化：压抑/期待/爽/紧张/感动 3.检查：连续5章是否同情绪 4.调整：单调区间 | 情感曲线有起伏 | 连续10章都是爽（审美疲劳） | 章1：压抑3→章2：期待5→章3：爽8→章4：紧张6→章5：感动7
TRAE AI 生成

## P6_正文写作
任务 | 工具/模板 | 操作步骤 | 判断标准 | 常见错误 | 示例
T6.1 开篇打磨 | 开篇检查清单 | 1.第1句：主角出场 2.第1段：核心冲突暗示 3.300字内：阅读钩子 4.第1章末：引出第2章 | 300字内：主角+冲突+钩子 | 开篇大段环境描写 | "林渊睁开眼时，发现自己躺在血泊中。三天前，他还是青云宗的天才弟子；现在，他是全宗通缉的叛徒。"（主角+冲突，50字）
T6.2 五感切入 | 五感检查表 | 1.每个场景开头选1个主导感官 2.补充>=2个次要感官 3.避免：视觉独占 | 关键场景>=3种感官 | 全是视觉描写 | "血腥味灌入鼻腔（嗅），耳边是追兵的呼喝（听），脚下的碎石硌得生疼（触）"
T6.3 对话设计 | 对话检查表 | 1.每句对话标注目的 2.目的：推进/揭示/冲突/塑造 3.删除：无目的对话 4.检查：信息密度 | 无废话对话 | "你吃了吗？""今天天气不错" | "你为什么要背叛宗门？""因为我发现，宗主才是灭我林家的真凶。"（揭示+冲突）
T6.4 高潮写作 | 高潮检查清单 | 1.>=2重冲突叠加 2.主角处于极限状态 3.情感爆发点 4.转折/反转为高潮加码 | 高潮有>=2重冲突，读者情绪被调动 | 高潮只有打斗，没有情感 | 主角vs反派（武力冲突）+ 主角发现反派是亲哥哥（情感冲突）+ 焚天炉暴走（环境冲突）
T6.5 收尾钩子 | 钩子设计模板 | 1.确定钩子类型：悬念/危机/反转/期待 2.设计：最后一句话/最后一个场景 3.检查：是否让读者想点开下一章 4.避免：圆满收尾（除非全书完） | 每章结尾有明确钩子 | 章末主角睡觉，无事发生 | "林渊握紧炉柄，嘴角渗出血丝。他抬头看向夜空中的血月——那是魔神降临的征兆，而距离血月当空，只剩三天。"
TRAE AI 生成

## P7_修订发布
任务 | 工具/模板 | 操作步骤 | 判断标准 | 常见错误 | 示例
T7.1 结构修订 | 结构检查清单 | 1.检查：起承转合是否完整 2.删除：与主线无关的章节 3.补充：缺失的过渡 4.调整：章节顺序 | 结构完整，无逻辑断层 | 舍不得删冗余章 | 删除：主角逛街买衣服的3章（与主线无关）
T7.2 节奏修订 | 节奏检查清单 | 1.检查：每10章爽点数量 2.删除：慢热段落 3.补充：爽点不足的区间 4.调整：情绪曲线 | 无连续3章无爽点 | 只修错别字，不修节奏 | 在第15-17章（连续日常）插入一个小冲突
T7.3 细节修订 | 细节检查清单 | 1.检查：世界观BUG 2.检查：伏笔回收 3.统一：名词使用 4.补充：关键场景描写 | 世界观无矛盾，伏笔全回收 | 发现BUG但懒得改 | 第1章说炉子有3片碎片，第50章说4片→修正为4片
T7.4 润色统一 | 润色检查清单 | 1.统一：文风（古风/现代/白话） 2.精简：冗余句 3.优化：长句拆分 4.检查：标点规范 | 文风统一，无冗余 | 前半古文后半白话 | "他此时此刻的心情非常非常的不好"→"他心情糟透了"
T7.5 发布检查 | 10项发布清单 | 1.结构完整性 2.节奏流畅度 3.角色一致性 4.世界观一致性 5.伏笔回收率 6.对话质量 7.描写质量 8.错别字 9.标点规范 10.排版格式 | 10项全部通过 | 漏检查直接发布 | 第8项发现3个错别字→修正后通过
TRAE AI 生成

## 每日进度
日期 | 第几天 | 完成任务 | 所属阶段 | 用时(分钟) | 累计用时(小时) | 遇到问题 | 解决方法 | 明日计划 | 心情/状态
TRAE AI 生成

## 质量仪表盘
阶段 | 任务数 | 已完成 | 完成率 | 平均质量分 | 风险等级 | 建议行动
P1-题材定位 | 5 | 0 |  | 0 | 待评估
P2-世界观 | 5 | 0 |  | 0 | 待评估
P3-角色 | 5 | 0 |  | 0 | 待评估
P4-大纲 | 5 | 0 |  | 0 | 待评估
P5-细纲 | 5 | 0 |  | 0 | 待评估
P6-正文 | 5 | 0 |  | 0 | 待评估
P7-修订 | 5 | 0 |  | 0 | 待评估
总计
TRAE AI 生成