## 流程总图
阶段 | 任务ID | 任务名称 | 预估时长(分钟) | 输入 | 输出 | 核心动作 | 验收标准 | 前置任务 | 状态
P1-题材定位期 | T1.1 | 灵感筛选 | 30 | 灵感池（>=10条） | 3个候选题材 | 按兴趣度+可行性双维度打分，选TOP3 | 有3个候选，每个能写100万字 | — | 已完成
P1-题材定位期 | T1.2 | 市场验证 | 45 | 3个候选题材 | 市场验证报告 | 搜起点/番茄/飞卢同类书，记录字数/在读/评分 | 明确市场饱和度等级（红海/蓝海） | T1.1 | 已完成
P1-题材定位期 | T1.3 | 竞品拆解 | 60 | 市场验证报告 | 竞品拆解表 | 选3本同类书，拆前10章结构+爽点+人设 | 3本竞品拆解完成，找到至少1个差异化点 | T1.2 | 已完成
P1-题材定位期 | T1.4 | 卖点提炼 | 30 | 竞品拆解表 | 一句话卖点 | 填空：[主角]+[金手指]+[核心冲突]+[独特设定] | 一句话<50字，陌生人听了想读 | T1.3 | 已完成
P1-题材定位期 | T1.5 | 定位确认 | 30 | 一句话卖点 | 题材确认书 | 填写题材类型/目标平台/目标字数/读者画像/更新计划 | 所有项填满，更新计划具体到日 | T1.4 | 已完成
P2-世界观构建期 | T2.1 | 核心规则 | 60 | 题材确认书 | 规则设计表 | 确定力量来源→设计等级体系→设定限制条件→量化战力 | 规则可量化，有明确限制 | T1.5 | 未开始
P2-世界观构建期 | T2.2 | 地理地图 | 45 | 规则设计表 | 地理设定表 | 确定世界规模→设计>=5个地点→标注功能→设计地点关系 | 有文字版地图，地点功能明确 | T2.1 | 未开始
P2-世界观构建期 | T2.3 | 势力格局 | 45 | 地理设定表 | 势力分布表 | 列出>=3个势力→标注立场/利益→设计冲突根源 | 每个势力有明确立场和利益 | T2.2 | 未开始
P2-世界观构建期 | T2.4 | 历史时间线 | 30 | 势力分布表 | 历史年表 | 确定纪元→列出>=5个重大事件→标注与主线关联 | 历史事件与主线有关联 | T2.3 | 未开始
P2-世界观构建期 | T2.5 | 日常细节 | 30 | 历史年表 | 名词词典 | 补充衣食住行→整理专有名词→统一规范→建立索引 | 名词>=20条，日常细节覆盖全面 | T2.4 | 未开始
P3-角色设计期 | T3.1 | 主角核心 | 45 | 名词词典 | 主角核心卡 | 姓名/年龄/身份→核心目标→深层动机→性格缺陷 | 目标具体可衡量，动机有情感根基 | T2.5 | 未开始
P3-角色设计期 | T3.2 | 主角弧光 | 45 | 主角核心卡 | 主角弧光卡 | 起始状态→触发事件→转变过程(>=3阶段)→终点状态 | 弧光有明确起点终点，转变合理 | T3.1 | 未开始
P3-角色设计期 | T3.3 | 反派设计 | 45 | 主角弧光卡 | 反派设定卡 | 姓名/身份/能力→动机(非纯恶)→镜像关系→弱点 | 反派动机合理，与主角有联系 | T3.2 | 未开始
P3-角色设计期 | T3.4 | 导师盟友 | 30 | 反派设定卡 | 盟友设定卡 | 导师(传技能)→盟友A(陪伴)→盟友B(资源)→检查功能不重复 | 每个盟友有独立功能 | T3.3 | 未开始
P3-角色设计期 | T3.5 | 群像平衡 | 30 | 盟友设定卡 | 角色关系网 | 列出所有角色→标注功能标签→检查重复→计算主角戏份 | 无重复功能，主角戏份>=60% | T3.4 | 未开始
P4-大纲编写期 | T4.1 | 全书骨架 | 60 | 角色关系网 | 骨架图 | 确定起承转合→每段标注核心事件→标注高潮位置→检查比例 | 骨架完整，高潮位置合理(70-80%) | T3.5 | 未开始
P4-大纲编写期 | T4.2 | 卷规划 | 45 | 骨架图 | 卷规划表 | 分3-5卷→每卷独立高潮→设计卷间过渡钩子→标注字数 | 每卷有独立高潮，卷间有过渡 | T4.1 | 未开始
P4-大纲编写期 | T4.3 | 章规划 | 60 | 卷规划表 | 章规划表 | 每卷拆章→标注类型→标注爽点标签→计算爽点间距 | 爽点间距<=5章 | T4.2 | 未开始
P4-大纲编写期 | T4.4 | 节奏校准 | 30 | 章规划表 | 节奏检查表 | 每10章一组→检查爽点数量→检查情绪起伏→标红无爽点区间 | 无连续10章无爽点 | T4.3 | 未开始
P4-大纲编写期 | T4.5 | 伏笔闭环 | 45 | 节奏检查表 | 伏笔规划表 | 列出所有伏笔→标注埋设章→标注回收章→检查未回收 | 所有伏笔有埋有收 | T4.4 | 未开始
P5-细纲拆解期 | T5.1 | 场景清单梳理 | 60 | 章规划表 | 场景清单 | 每章拆为场景→标注地点、出场角色、场景功能 | 每章>=2个场景，场景功能明确 | T4.5 | 未开始
P5-细纲拆解期 | T5.2 | 动作链设计 | 45 | 场景清单 | 动作链表 | 每个场景设计动作序列：角色做了什么→导致什么→引出什么 | 每个场景有>=3个连续动作，动作有因果关系 | T5.1 | 未开始
P5-细纲拆解期 | T5.3 | 冲突升级设计 | 45 | 动作链表 | 冲突升级表 | 检查冲突强度：是否逐章升级？是否有足够阻力？ | 冲突强度逐章递增，每章至少1个冲突点 | T5.2 | 未开始
P5-细纲拆解期 | T5.4 | 钩子布置清单 | 45 | 冲突升级表 | 钩子清单 | 每章标注：开篇钩子、章内钩子、收尾钩子 | 每章>=2个钩子，收尾钩子必须引出下章 | T5.3 | 未开始
P5-细纲拆解期 | T5.5 | 情感曲线校准 | 30 | 钩子清单 | 情感曲线图数据 | 标注每章读者情感：压抑/期待/爽/紧张/感动→检查曲线 | 情感曲线有起伏，无连续5章同情绪 | T5.4 | 未开始
P6-正文写作期 | T6.1 | 开篇300字打磨 | 45 | 情感曲线图 | 开篇定稿 | 反复打磨前300字：主角+冲突+钩子必须在300字内出现 | 300字内出现主角、核心冲突、阅读钩子 | T5.5 | 未开始
P6-正文写作期 | T6.2 | 场景切入与五感 | 30 | 开篇定稿 | 场景段落 | 每个场景开头用五感（视/听/嗅/味/触）建立画面感 | 关键场景使用>=3种感官描写 | T6.1 | 未开始
P6-正文写作期 | T6.3 | 对话与信息传递 | 30 | 场景段落 | 对话段落 | 设计对话：每句有目的（推进/揭示/冲突/塑造性格） | 无废话对话，每段对话传递>=1个信息 | T6.2 | 未开始
P6-正文写作期 | T6.4 | 高潮场景写作 | 45 | 对话段落 | 高潮段落 | 高潮场景：多重冲突叠加+主角极限状态+情感爆发 | 高潮有>=2重冲突，主角处于极限，读者情绪被调动 | T6.3 | 未开始
P6-正文写作期 | T6.5 | 收尾钩子设计 | 15 | 高潮段落 | 章节收尾 | 每章结尾设计钩子：悬念/危机/反转/期待 | 每章结尾有明确钩子，读者想点开下一章 | T6.4 | 未开始
P7-修订发布期 | T7.1 | 结构修订 | 90 | 完整正文 | 结构修订稿 | 第一轮：检查整体结构→删冗余章→补过渡→调顺序 | 结构完整，无逻辑断层，节奏合理 | T6.5 | 未开始
P7-修订发布期 | T7.2 | 节奏修订 | 60 | 结构修订稿 | 节奏修订稿 | 第二轮：检查每章节奏→删慢热段落→加爽点→调情绪 | 无连续3章无爽点，情绪曲线流畅 | T7.1 | 未开始
P7-修订发布期 | T7.3 | 细节修订 | 60 | 节奏修订稿 | 细节修订稿 | 第三轮：检查细节→修BUG→统一设定→补描写 | 世界观无矛盾，伏笔全部回收，描写一致 | T7.2 | 未开始
P7-修订发布期 | T7.4 | 润色与统一 | 45 | 细节修订稿 | 润色稿 | 润色：统一文风→精简冗余→优化句式→检查标点 | 文风统一，无冗余句，标点规范 | T7.3 | 未开始
P7-修订发布期 | T7.5 | 发布前检查 | 30 | 润色稿 | 终稿 | 最终检查：10项清单→格式→错别字→简介→封面 | 10项检查全部通过，可发布 | T7.4 | 未开始
TRAE AI 生成

## P1_题材定位
任务 | 工具/模板 | 操作步骤 | 判断标准 | 常见错误 | 示例
T1.1 灵感筛选 | 灵感池表格 | 1.列出所有灵感 2.按兴趣度1-10打分 3.按可行性1-10打分 4.选总分最高的3个 | 有3个候选，每个能写100万字 | 只凭兴趣选，不考虑市场 | 灵感：末世开超市→兴趣9分/可行性9分（系统流市场稳定，超市设定有新鲜感）
T1.2 市场验证 | 市场数据表 | 1.打开起点/番茄/飞卢 2.搜同类关键词：末世、超市、系统 3.记录：书名/字数/在读/评分 4.判断红海/蓝海 | 明确市场饱和度等级 | 只看1个平台 | 搜末世系统: 前100本中50万+字的有25本，评分7.5+的有15本→蓝海偏绿
T1.3 竞品拆解 | 竞品拆解表 | 1.选3本完结/连载中的同类书 2.拆：前10章结构 3.拆：爽点分布 4.拆：人设特点 5.找差异化 | 3本竞品拆解完成，找到至少1个差异化点 | 拆得太粗，只记书名 | 竞品A：前10章每章1爽点→我可以每章2爽点；竞品B：主角单打独斗→我加入团队经营
T1.4 卖点提炼 | 卖点公式模板 | 填空：[主角]+[金手指]+[核心冲突]+[独特设定] 例：废柴少年+能吞噬他人修为的焚天炉+被宗门追杀的逃亡之路+炉中藏着上古魔神 | 一句话<50字，陌生人听了想读 | 卖点太泛：一个少年修仙的故事 | 陈默+末世超市系统+丧尸围城资源匮乏+超市货物来自异次元补给站
T1.5 定位确认 | 题材确认书 | 填写： - 题材类型 - 目标平台 - 目标字数 - 核心读者画像 - 更新计划 | 所有项填满，更新计划具体到日 | 目标字数模糊：写多少算多少 | 都市异能+系统流，目标番茄小说，100万字，日更4000字，预计250天，读者画像：18-30岁男性，喜欢爽文+经营养成
TRAE AI 生成

## P2_世界观构建
任务 | 工具/模板 | 操作步骤 | 判断标准 | 常见错误 | 示例
T2.1 核心规则 | 规则设计表 | 1.确定力量来源（系统积分/异能觉醒/科技改造） 2.设计等级体系（名称+条件+能力） 3.设定限制条件（积分不足/异能反噬/物资稀缺） 4.量化：每级战力提升比例 | 规则可量化，有明确限制 | 等级体系太复杂（>20级） | 积分等级：青铜(0-1000)→白银(1000-5000)→黄金(5000-20000)→钻石(20000+)，每级解锁新货架和异能
T2.2 地理地图 | 地理设定表 | 1.确定世界规模（一座被封锁的城市） 2.设计主要地点（>=5个） 3.标注地点功能（安全区/危险区/交易区） 4.设计地点间关系 | 有文字版地图，地点功能明确 | 地点太少，故事展不开 | 江城：幸福超市（主角基地）→东街区（丧尸密集）→西避难所（人类据点）→北区仓库（物资点）→地下黑市（交易区）
T2.3 势力格局 | 势力分布表 | 1.列出>=3个主要势力 2.标注：立场（友/敌/中） 3.标注：核心利益 4.设计：势力间冲突根源 | 每个势力有明确立场和利益 | 势力立场摇摆不定 | 军方（正，维持秩序）vs 黑狼帮（邪，垄断物资）vs 散人联盟（中，自保求生），冲突根源：有限物资分配
T2.4 历史时间线 | 历史年表 | 1.确定纪元起点（病毒爆发日D-Day） 2.列出>=5个重大历史事件 3.标注：与主线的关联 4.设计：历史遗留问题 | 历史事件与主线有关联 | 历史与主线脱节 | D-Day：病毒爆发→D+30：军方建立避难所→D+90：黑狼帮崛起→D+180：超市系统降临陈默→D+200：异次元裂缝出现（主线触发）
T2.5 日常细节 | 名词词典 | 1.补充日常生活（罐头/净化水/电池货币） 2.整理所有专有名词 3.统一名词使用规范 4.建立名词索引 | 名词>=20条，日常细节覆盖全面 | 名词前后不一致 | 积分：超市系统货币，可兑换物资和异能；黑晶：丧尸核心，可兑换积分；净化水：稀缺资源，1瓶=10积分
TRAE AI 生成

## P3_角色设计
任务 | 工具/模板 | 操作步骤 | 判断标准 | 常见错误 | 示例
T3.1 主角核心 | 主角核心卡 | 1.姓名/年龄/身份 2.核心目标（想要什么） 3.深层动机（为什么想要） 4.性格缺陷（阻碍目标） | 目标具体可衡量，动机有情感根基 | 目标太虚：变强 | 陈默，28岁，前便利店店长。核心目标：把幸福超市开成末世第一连锁。动机：末世前倒闭的便利店是他全部心血。缺陷：过于谨慎，错失良机
T3.2 主角弧光 | 主角弧光卡 | 1.起始状态（天真/懦弱/自私） 2.触发事件（改变起点） 3.转变过程（>=3个阶段） 4.终点状态（成熟/勇敢/无私） | 弧光有明确起点终点，转变合理 | 转变太突兀 | 起始：只想独善其身守住一家店→触发：赵铁柱为救他而死→转变1：开始收留幸存者→转变2：与军方合作→转变3：对抗黑狼帮→终点：建立末世新秩序
T3.3 反派设计 | 反派设定卡 | 1.姓名/身份/能力 2.动机（非纯恶，有理由） 3.与主角的镜像关系 4.弱点（可被主角利用） | 反派动机合理，与主角有联系 | 反派纯恶，没有深度 | 黑狼，黑狼帮首领，前物流公司老板。动机：末世前被大公司逼到破产，现在要用暴力夺回一切。镜像：都用商业手段，一个建秩序一个搞垄断。弱点：不信任手下
T3.4 导师盟友 | 盟友设定卡 | 1.导师：传授技能/智慧 2.盟友A：陪伴成长 3.盟友B：提供资源 4.检查：功能不重复 | 每个盟友有独立功能 | 盟友功能重复（都是打手） | 老周（导师，退役特种兵，教陈默战斗和识人）；赵铁柱（盟友A，憨厚搬运工，第一个员工，提供劳动力）；林小雨（盟友B，前会计，管账和情报）
T3.5 群像平衡 | 角色关系网 | 1.列出所有角色 2.标注：功能标签 3.检查：功能是否重复 4.计算：主角戏份占比 | 无重复功能，主角戏份>=60% | 配角抢戏 | 主角戏份65%，反派黑狼15%，导师老周8%，盟友赵铁柱7%，盟友林小雨5%。阿强（搞笑担当，3%）
TRAE AI 生成

## P4_大纲编写
任务 | 工具/模板 | 操作步骤 | 判断标准 | 常见错误 | 示例
T4.1 全书骨架 | 骨架图模板 | 1.确定起承转合四段 2.每段标注：核心事件 3.标注：全书高潮位置（70-80%） 4.检查：四段比例 | 骨架完整，高潮位置合理 | 高潮太早或太晚 | 起（0-20%）：获系统开超市→承（20-50%）：积累客户和积分，与军方建立关系→转（50-70%）：黑狼帮全面打压，老周牺牲→合（70-100%）：决战黑狼帮，建立末世商业联盟
T4.2 卷规划 | 卷规划表 | 1.全书分3-5卷 2.每卷：独立高潮 3.每卷：与下卷的过渡钩子 4.标注：每卷字数 | 每卷有独立高潮，卷间有过渡 | 卷与卷之间断层 | 卷1：开业大吉（20万字，高潮：击退首次丧尸潮）→卷2：做大做强（30万字，高潮：吞并东区市场）→卷3：王者之路（50万字，高潮：决战黑狼，建立联盟）
T4.3 章规划 | 章规划表 | 1.每卷拆为章 2.每章标注：类型（日常/冲突/转折/高潮/过渡） 3.标注：爽点标签 4.计算：爽点间距 | 爽点间距<=5章 | 前10章全是日常 | 章1：获系统[爽]→章2：第一次交易[爽]→章3-4：日常经营→章5：丧尸来袭[爽]→章6-7：过渡→章8：升级货架[爽]
T4.4 节奏校准 | 节奏检查表 | 1.每10章为一组 2.检查：每组至少1个爽点 3.检查：情绪是否有起伏 4.标红：连续无爽点区间 | 无连续10章无爽点 | 忽视节奏检查 | 第1-10章：5个爽点→合格；第11-20章：4个爽点→合格；第21-30章：1个爽点→标红，需补充冲突
T4.5 伏笔闭环 | 伏笔规划表 | 1.列出所有伏笔 2.标注：埋设章 3.标注：回收章 4.检查：是否有未回收 | 所有伏笔有埋有收 | 埋了不回收，或回收太突兀 | 伏笔A：系统提示异次元裂缝（第1章埋→第80章回收，裂缝是病毒来源）；伏笔B：老周腿伤来历（第5章埋→第55章回收，与黑狼有关）
TRAE AI 生成

## P5_细纲拆解
任务 | 工具/模板 | 操作步骤 | 判断标准 | 常见错误 | 示例
T5.1 场景清单 | 场景清单表 | 1.每章拆为>=2个场景 2.标注：地点 3.标注：出场角色 4.标注：场景功能（推进/揭示/冲突） | 每章>=2场景，功能明确 | 一章只有一个大场景 | 章1：场景1（幸福超市废墟，陈默，获系统[推进]）→场景2（街道，陈默vs丧尸，首次战斗[冲突]）→场景3（超市内，陈默，研究系统[揭示]）
T5.2 动作链 | 动作链表 | 1.每个场景设计动作序列 2.动作1→导致→动作2→导致→动作3 3.检查：因果关系 | 每场景>=3个连续动作 | 动作之间无因果 | 陈默发现系统→系统发布任务（1小时内完成首笔交易）→陈默出门找客户→遇到赵铁柱被丧尸追→陈默用系统兑换的棒球棍救下赵铁柱→赵铁柱成为第一个客户
T5.3 冲突升级 | 冲突升级表 | 1.列出每章冲突点 2.标注：冲突强度（1-10） 3.检查：是否逐章递增 4.补：不足的冲突 | 冲突强度逐章递增 | 冲突强度忽高忽低 | 章1：冲突强度2（与丧尸小规模遭遇）→章3：冲突强度4（黑狼帮小弟来收保护费）→章8：冲突强度7（黑狼帮封锁货源）→章15：冲突强度9（黑狼亲自带队围攻超市）
T5.4 钩子布置 | 钩子清单 | 1.每章标注：开篇钩子 2.标注：章内钩子 3.标注：收尾钩子 4.检查：收尾是否引出下章 | 每章>=2钩子，收尾引出下章 | 章末没有钩子 | 开篇：陈默醒来发现超市外有不明脚步声（悬念钩）→章内：系统提示异次元裂缝倒计时（危机钩）→收尾：脚步声停在门口，门把手开始转动（恐怖钩）
T5.5 情感校准 | 情感曲线数据 | 1.标注每章读者情感 2.数值化：压抑/期待/爽/紧张/感动 3.检查：连续5章是否同情绪 4.调整：单调区间 | 情感曲线有起伏 | 连续10章都是爽（审美疲劳） | 章1：紧张7→章2：爽8→章3：压抑4→章4：期待6→章5：爽9→章6：感动7（赵铁柱加入）→章7：紧张5
TRAE AI 生成

## P6_正文写作
任务 | 工具/模板 | 操作步骤 | 判断标准 | 常见错误 | 示例
T6.1 开篇打磨 | 开篇检查清单 | 1.第1句：主角出场 2.第1段：核心冲突暗示 3.300字内：阅读钩子 4.第1章末：引出第2章 | 300字内：主角+冲突+钩子 | 开篇大段环境描写 | "陈默睁开眼，货架倒塌的巨响还在耳边回荡。三天前，这里还是江城最火的便利店；现在，玻璃碎了一地，门外有东西在啃尸体。他低头看向掌心——一个淡蓝色的界面正在闪烁：【末世超市系统激活，新手任务：60分钟内完成首笔交易。奖励：D级异能·力量强化】。"（主角+冲突+钩子，98字）
T6.2 五感切入 | 五感检查表 | 1.每个场景开头选1个主导感官 2.补充>=2个次要感官 3.避免：视觉独占 | 关键场景>=3种感官 | 全是视觉描写 | "腐臭味灌入鼻腔（嗅），门外传来指甲刮擦金属的刺耳声（听），掌心系统界面的蓝光映得手指发凉（触），货架上过期罐头标签上的生产日期是三个月前（视）。"
T6.3 对话设计 | 对话检查表 | 1.每句对话标注目的 2.目的：推进/揭示/冲突/塑造 3.删除：无目的对话 4.检查：信息密度 | 无废话对话 | "你吃了吗？""今天天气不错" | "你这是什么超市？水怎么是干净的？"（推进+揭示） "一瓶水10积分，或者一颗黑晶。"（推进+塑造：精明商人） "黑晶？你说丧尸脑子里那个？你疯了吧！"（冲突） "不，我只是想活下去。"（塑造）
T6.4 高潮写作 | 高潮检查清单 | 1.>=2重冲突叠加 2.主角处于极限状态 3.情感爆发点 4.转折/反转为高潮加码 | 高潮有>=2重冲突，读者情绪被调动 | 高潮只有打斗，没有情感 | 高潮：黑狼帮围攻超市（武力冲突）+ 系统突然故障无法兑换（生存冲突）+ 赵铁柱为挡刀重伤（情感冲突）+ 反转：老周带军方及时赶到（逆转）
T6.5 收尾钩子 | 钩子设计模板 | 1.确定钩子类型：悬念/危机/反转/期待 2.设计：最后一句话/最后一个场景 3.检查：是否让读者想点开下一章 4.避免：圆满收尾（除非全书完） | 每章结尾有明确钩子 | 章末主角睡觉，无事发生 | "陈默看着赵铁柱被抬上军车，握紧拳头。系统界面突然弹出一条红色警告：【检测到异次元裂缝能量波动，距离爆发还有72小时】。他抬头看向北方——那里，一道紫色的光柱正刺破夜空。"（危机钩+期待钩）
TRAE AI 生成

## P7_修订发布
任务 | 工具/模板 | 操作步骤 | 判断标准 | 常见错误 | 示例
T7.1 结构修订 | 结构检查清单 | 1.检查：起承转合是否完整 2.删除：与主线无关的章节 3.补充：缺失的过渡 4.调整：章节顺序 | 结构完整，无逻辑断层 | 舍不得删冗余章 | 删除：主角回忆大学生活的2章（与主线无关）；补充：从超市到军方避难所的过渡段落；调整：黑狼背景揭示从第60章提前到第35章
T7.2 节奏修订 | 节奏检查清单 | 1.检查：每10章爽点数量 2.删除：慢热段落 3.补充：爽点不足的区间 4.调整：情绪曲线 | 无连续3章无爽点 | 只修错别字，不修节奏 | 在第25-27章（连续日常）插入黑狼帮小弟来捣乱的冲突；将第40章大段背景介绍拆散插入前5章
T7.3 细节修订 | 细节检查清单 | 1.检查：世界观BUG 2.检查：伏笔回收 3.统一：名词使用 4.补充：关键场景描写 | 世界观无矛盾，伏笔全回收 | 发现BUG但懒得改 | 第1章说系统激活需要黑晶1颗，第15章说需要10颗→统一为10颗；第3章埋的裂缝伏笔在第80章回收，中间增加3次提示
T7.4 润色统一 | 润色检查清单 | 1.统一：文风（现代白话+少量网络用语） 2.精简：冗余句 3.优化：长句拆分 4.检查：标点规范 | 文风统一，无冗余 | 前半古文后半白话 | "他此时此刻的心情非常非常的不好，看着眼前的这一切，他觉得这个世界对他太不公平了"→"他心情糟透了。末世第三天，他的超市成了废墟。"
T7.5 发布检查 | 10项发布清单 | 1.结构完整性 2.节奏流畅度 3.角色一致性 4.世界观一致性 5.伏笔回收率 6.对话质量 7.描写质量 8.错别字 9.标点规范 10.排版格式 | 10项全部通过 | 漏检查直接发布 | 第8项发现5个错别字（"丧尸"写成"丧生"3处）→修正；第10项发现段落缩进不统一→统一为首行缩进2字符
TRAE AI 生成

## 每日进度
日期 | 第几天 | 完成任务 | 所属阶段 | 用时(分钟) | 累计用时(小时) | 遇到问题 | 解决方法 | 明日计划 | 心情/状态
2026-06-01 | 1 | T1.1 灵感筛选 | P1-题材定位期 | 30 |  | 灵感太多难以取舍 | 用双维度打分法，兴趣+可行性各10分 | T1.2 市场验证 | 兴奋，选题方向清晰
2026-06-02 | 2 | T1.2 市场验证 | P1-题材定位期 | 45 |  | 番茄数据不好找 | 用第三方数据网站辅助 | T1.3 竞品拆解 | 有点焦虑，但找到蓝海信号
2026-06-03 | 3 | T1.3 竞品拆解 | P1-题材定位期 | 60 |  | 拆得太细费时 | 先拆框架再拆细节，控制时间 | T1.4 卖点提炼 | 收获很大，找到差异化
2026-06-04 | 4 | T1.4 卖点提炼 | P1-题材定位期 | 30 |  | 卖点总是写太长 | 限制50字，先写再删 | T1.5 定位确认 | 满意，一句话说清核心
2026-06-05 | 5 | T1.5 定位确认 | P1-题材定位期 | 30 |  | 更新计划不确定 | 参考平台推荐字数，设定日更4000 | P2世界观构建 | 完成P1，成就感满满
2026-06-06 | 6 | T2.1 核心规则 | P2-世界观构建期 | 60 |  | 等级体系设计卡壳 | 参考游戏化设计，简化层级 | T2.2 地理地图 | 进入新世界，兴奋
2026-06-07 | 7 | T2.2 地理地图 | P2-世界观构建期 | 45 |  | 地点功能重叠 | 用思维导图梳理地点关系 | T2.3 势力格局 | 地图越来越清晰
TRAE AI 生成

## 质量仪表盘
阶段 | 任务数 | 已完成 | 完成率 | 平均质量分 | 风险等级 | 建议行动
P1-题材定位 | 5 | 5 |  | 0 | 低风险 | 进入P2，保持节奏
P2-世界观 | 5 | 0 |  | 0 | 待评估 | 待开始
P3-角色 | 5 | 0 |  | 0 | 待评估 | 待开始
P4-大纲 | 5 | 0 |  | 0 | 待评估 | 待开始
P5-细纲 | 5 | 0 |  | 0 | 待评估 | 待开始
P6-正文 | 5 | 0 |  | 0 | 待评估 | 待开始
P7-修订 | 5 | 0 |  | 0 | 待评估 | 待开始
总计
TRAE AI 生成