## 流程总图
阶段 | 阶段名称 | 任务编号 | 任务名称 | 输入 | 输出 | 核心动作 | 验收标准 | 状态
P1 | 题材定位 | T1-1 | 灵感筛选 | 网文市场热门题材趋势报告、个人灵感碎片记录 | 3个可延展的题材方向+核心卖点一句话 | 头脑风暴+市场调研 | 每个方向能写出50字核心梗概，且自己读完后有兴奋感 | 已完成
P1 | 题材定位 | T1-2 | 市场验证 | 各大平台新书榜、畅销榜TOP100数据 | 目标题材在至少2个平台有稳定受众 | 数据爬取+竞品销量分析 | 找到3本以上同题材万订作品，并分析其共性 | 已完成
P1 | 题材定位 | T1-3 | 竞品拆解 | 选定3-5本对标作品的完整文本 | 每本书的骨架图、爽点分布图、人设对比表 | 通读+标注+结构还原 | 能画出对标作品的章均爽点曲线图 | 已完成
P1 | 题材定位 | T1-4 | 卖点提炼 | 灵感方向+市场验证结论+竞品拆解成果 | 一句话卖点（30字内）+三个差异化标签 | 归纳+提炼+验证 | 卖点能让陌生读者在10秒内产生兴趣 | 已完成
P1 | 题材定位 | T1-5 | 定位确认 | 最终确定的题材方向与卖点 | 《焚天炉》题材定位书：玄幻修仙+废柴逆袭+上古神器金手指 | 撰写定位书并自我审核 | 定位书包含题材、卖点、受众、差异化、预估字数 | 已完成
P2 | 世界观构建 | T2-1 | 修仙体系 | 玄幻修仙题材常见等级体系参考 | 《焚天炉》九境体系：炼气-筑基-金丹-元婴-化神-炼虚-合体-大乘-渡劫，每境分初/中/后/圆满 | 设计等级名称+突破条件+战力对比 | 体系自洽，读者能一眼看懂强弱关系 | 未开始
P2 | 世界观构建 | T2-2 | 青云大陆地图 | 地理参考+势力分布需求 | 完整地图：中州（正道核心）、北荒（魔道）、东海（妖族）、西域（佛国）、南疆（巫蛊），标注五大宗门位置 | 绘制地图+标注关键地点 | 地图上任意两地间的距离和交通方式明确 | 未开始
P2 | 世界观构建 | T2-3 | 势力格局 | 地图+历史背景 | 五大宗门（天剑宗、万兽山、幽冥殿、金刚寺、毒龙教）+ 皇室 + 散修联盟，各势力关系网 | 设计势力+利益冲突+联盟关系 | 任意两个势力之间都有明确的关系定义 | 未开始
P2 | 世界观构建 | T2-4 | 历史时间线 | 世界观框架 | 上古纪元（神魔大战）- 中古纪元（焚天炉铸造）- 近古纪元（宗门崛起）- 当代（主角时代），关键历史事件年表 | 梳理重大事件+遗留影响 | 每个历史事件都对当代剧情有潜在影响 | 未开始
P2 | 世界观构建 | T2-5 | 日常细节 | 世界观大框架 | 货币体系（灵石：下/中/上/极）、修炼日常（打坐、炼丹、符箓）、衣食住行（法衣、辟谷、洞府） | 补充生活细节+文化习俗 | 读者能通过细节感受到世界的真实感 | 未开始
P3 | 角色设计 | T3-1 | 主角：林渊 | 题材定位+世界观 | 林渊：16岁，天剑宗外门杂役，天生废灵根，性格隐忍坚韧，口头禅'我命由我不由天'，核心欲望是变强复仇 | 填写角色卡（外貌、背景、性格、目标、缺陷） | 角色卡能让编剧在不开会的情况下写出符合人设的剧情 | 未开始
P3 | 角色设计 | T3-2 | 反派：赵天罡 | 主角设定+冲突需求 | 赵天罡：天剑宗少宗主，天灵根天才，表面温润如玉实则阴狠毒辣，杀害林渊父母的真凶，修为金丹后期 | 设计反派动机+与主角的恩怨链 | 读者能理解反派的行为逻辑，同时恨得牙痒痒 | 未开始
P3 | 角色设计 | T3-3 | 导师：玄老 | 金手指设定+主角成长需求 | 玄老：焚天炉器灵，上古炼器宗师残魂，性格古怪傲娇，知识渊博但记忆残缺，负责传授林渊炼器与功法 | 设计导师功能+与主角的关系演变 | 导师不是万能工具人，有独立人格和隐藏秘密 | 未开始
P3 | 角色设计 | T3-4 | 女主：苏婉儿 | 主角情感线+势力格局 | 苏婉儿：万兽山掌门之女，兽灵体质，活泼直率，与林渊不打不相识，后期成为最强战力搭档 | 设计感情发展线+独立故事线 | 女主有自己的目标和成长弧光，不是挂件 | 未开始
P3 | 角色设计 | T3-5 | 挚友：铁牛 | 主角社交圈+喜剧调剂 | 铁牛：天剑宗外门弟子，力大无穷头脑简单，对林渊忠心耿耿，口头禅'渊哥说啥就是啥'，后期觉醒蛮族血脉 | 设计配角功能+与主角的互动模式 | 配角有记忆点，读者能一眼记住 | 未开始
P4 | 大纲编写 | T4-1 | 全书骨架 | 世界观+角色设定 | 三幕结构：第一幕'觉醒'（1-100章，获得焚天炉）- 第二幕'崛起'（101-400章，建立势力复仇）- 第三幕'封神'（401-600章，揭开上古秘密拯救大陆） | 确定起承转合+关键转折点 | 骨架能支撑预估字数，每幕有明确的高潮点 | 未开始
P4 | 大纲编写 | T4-2 | 卷规划 | 全书骨架 | 共12卷：废柴觉醒、初露锋芒、宗门大比、北荒历练、魔道入侵、联盟之战、上古遗迹、真相浮现、最终决战、新纪元 | 每卷确定主题+核心冲突+爽点 | 每卷有独立的起承转合和爽点爆发 | 未开始
P4 | 大纲编写 | T4-3 | 章规划 | 卷规划 | 每卷20-50章，每章3000字，标注每章的核心事件、出场角色、爽点类型（升级/打脸/揭秘/情感） | 细化到章级别的事件链 | 任意连续三章都有爽点递进或悬念升级 | 未开始
P4 | 大纲编写 | T4-4 | 节奏校准 | 章规划 | 节奏曲线图：每10章标注 tension 值（1-10），确保每30章有一个大高潮，每10章有一个小高潮 | 绘制节奏曲线+调整章节安排 | 节奏曲线呈波浪式上升，没有连续20章的平淡期 | 未开始
P4 | 大纲编写 | T4-5 | 伏笔闭环 | 全书骨架+章规划 | 伏笔清单：开篇神秘老者（第3章埋，第200章收）、焚天炉残缺记忆（第1章埋，第500章收）、林渊身世之谜（第10章埋，第300章收） | 列出所有伏笔+回收章节+关联事件 | 每个伏笔都有明确的回收章节和回收方式 | 未开始
P5 | 细纲拆解 | T5-1 | 场景清单 | 第1章大纲 | 场景1：天剑宗外门晨会（交代背景、展示欺凌）- 场景2：后山禁地（发现焚天炉）- 场景3：洞府觉醒（获得传承、首次修炼） | 拆解场景+标注场景功能 | 每个场景都有明确的叙事功能，无废戏 | 未开始
P5 | 细纲拆解 | T5-2 | 动作链 | 场景清单 | 场景1动作链：点名-被嘲讽-隐忍-被派去禁地-遭遇危险；场景2动作链：探索-触发机关-发现古炉-滴血认主-器灵苏醒 | 细化每个场景的角色动作序列 | 动作链连贯，每个动作都有因果关系 | 未开始
P5 | 细纲拆解 | T5-3 | 冲突升级 | 动作链 | 冲突层级：第一层（外门弟子嘲讽）- 第二层（禁地妖兽袭击）- 第三层（焚天炉反噬危机）- 第四层（器灵考验） | 设计冲突递进+每次升级的理由 | 冲突每次升级都有新信息或新力量介入 | 未开始
P5 | 细纲拆解 | T5-4 | 钩子布置 | 冲突升级 | 章末钩子：'炉身上刻着一行小字——持炉者，必承天罚'；中段钩子：器灵说'你身上的血脉，让我想起一位故人' | 在关键位置布置悬念钩子 | 每个钩子都指向后续的重要剧情 | 未开始
P5 | 细纲拆解 | T5-5 | 情感曲线 | 场景清单+冲突 | 情感曲线：压抑（被欺凌）- 好奇（发现古炉）- 恐惧（妖兽袭击）- 震撼（器灵苏醒）- 希望（获得传承） | 标注每场景的情感基调+变化节点 | 情感变化有层次，不是单一情绪到底 | 未开始
P6 | 正文写作 | T6-1 | 开篇300字 | 细纲+角色设定 | 天剑宗，外门晨会。\n\n林渊站在最后一排，粗布麻衣在晨风中猎猎作响。周围弟子的目光像针一样扎在他背上——天生废灵根，连最低等的杂役任务都完不成。\n\n执事赵天罡的声音温和，眼底却藏着一丝玩味：林渊，今日你去后山禁地采药。\n\n禁地，那是外门弟子十死无生的地方。\n\n林渊攥紧拳头，指甲嵌入掌心。他抬头，对上赵天罡似笑非笑的眼神，缓缓吐出四个字：弟子，领命。 | 按照细纲撰写开篇 | 开篇300字内出现主角、核心冲突、世界背景 | 未开始
P6 | 正文写作 | T6-2 | 五感描写 | 场景需求 | 视觉：古炉通体漆黑，炉身上缠绕着暗金色的纹路，像是一条条沉睡的龙；听觉：炉内传来低沉的嗡鸣，仿佛远古巨兽的呼吸；触觉：指尖触碰炉身的瞬间，一股灼热的灵力顺着经脉直冲丹田 | 在关键场景加入视听嗅味触描写 | 五感描写能让读者身临其境，不是堆砌辞藻 | 未开始
P6 | 正文写作 | T6-3 | 对话设计 | 角色设定 | 林渊：我命由我不由天，既然天道不容我，那我就焚了这天！（热血爆发）；玄老：小子，焚天炉选了你，不是因为你命好，是因为你命够硬。（傲娇点拨）；赵天罡：一只蝼蚁，也配谈天命？（反派蔑视） | 为每个主要角色设计标志性对话 | 对话符合角色性格，能推动剧情或揭示关系 | 未开始
P6 | 正文写作 | T6-4 | 高潮写作 | 卷大纲 | 第100章高潮：宗门大比决赛，林渊对战赵天罡。林渊以筑基修为硬撼金丹，焚天炉觉醒第二形态，赵天罡祭出本命法宝，最终林渊以命换命的一击击败赵天罡，揭露其杀害父母的真相 | 撰写高潮场景的完整动作+情感+转折 | 高潮有三重转折，读者情绪被推到最高点 | 未开始
P6 | 正文写作 | T6-5 | 收尾钩子 | 章规划 | 第100章结尾：赵天罡倒在血泊中，嘴角却露出诡异的笑容：你以为赢了？你体内的焚天血脉，才是真正的诅咒……话音未落，天空骤然 darken，一道巨大的裂缝撕裂了苍穹。 | 设计章末和卷末的悬念钩子 | 钩子让读者迫不及待想看下一章 | 未开始
P7 | 修订发布 | T7-1 | 自查清单 | 正文初稿 | 自查项：1.每章是否有3000字 2.每三章是否有爽点 3.对话是否自然 4.是否有错别字 5.伏笔是否遗漏 6.角色是否OOC | 逐章对照清单检查 | 自查清单覆盖所有常见质量问题 | 未开始
P7 | 修订发布 | T7-2 | 读者测试 | 自查后稿件 | 邀请5位目标读者阅读前30章，收集反馈：最吸引你的点、最无聊的部分、看不懂的地方、期待后续吗 | 设计问卷+收集反馈+分析数据 | 读者反馈能指导后续修改方向 | 未开始
P7 | 修订发布 | T7-3 | 修订记录 | 读者反馈+自查结果 | 修订记录：第3章补充林渊母亲遗物细节（伏笔加强）、第15章调整赵天罡出场时机（节奏优化）、第28章重写战斗场景（增加五感描写） | 记录每次修改的位置+原因+内容 | 修订记录可追溯，方便对比前后版本 | 未开始
P7 | 修订发布 | T7-4 | 发布准备 | 修订后终稿 | 准备材料：书名《焚天炉》、简介（300字）、封面需求（古风+炉鼎+火焰）、首发平台（起点中文网）、更新计划（日更6000字） | 准备所有发布所需材料 | 发布材料完整，符合平台规范 | 未开始
P7 | 修订发布 | T7-5 | 数据追踪 | 发布后 | 追踪指标：收藏数、推荐票、月票、均订、追读率、评论情感分析，每日记录并绘制趋势图 | 建立数据追踪表+定期分析 | 数据能反映作品健康度，指导运营策略 | 未开始
TRAE AI 生成

## P1_题材定位
任务编号 | 任务名称 | 参考/输入 | 示例内容 | 成果/备注 | 状态
T1-1 | 灵感筛选 | 玄幻修仙题材持续火爆，废柴逆袭+金手指是经典组合；个人灵感：梦见一个会说话的炉子 | 3个方向：1.废柴得神器逆袭 2.重生修仙复仇 3.穿越带系统种田 | 最终选择方向1，因为神器焚天炉的设定最具延展性 | 已完成
T1-2 | 市场验证 | 起点玄幻新书榜前50中，30本含炉/鼎/器元素；番茄废柴标签作品平均阅读完成率65% | 同题材万订作品：《万古神帝》（神器流）、《斗破苍穹》（废柴流） | 玄幻修仙+神器金手指有稳定受众，市场验证通过 | 已完成
T1-3 | 竞品拆解 | 拆解《万古神帝》：主角张若尘获时空秘典，节奏快、打脸爽、世界观宏大；拆解《斗破苍穹》：萧炎获药老，师徒情+升级爽 | 共性：1.开局即获金手指 2.有明确反派 3.升级体系清晰 4.每30章一大爽点 | 《焚天炉》差异化：器灵是傲娇老头（非温柔导师），金手指有副作用（焚天血脉诅咒） | 已完成
T1-4 | 卖点提炼 | 核心：废柴少年得上古神器，以炼器入道，焚尽苍穹；差异化标签：器灵毒舌、血脉诅咒、炼器即修炼 | 一句话卖点：当废柴少年唤醒了会骂人的上古神炉，他选择用炼器焚尽这漫天神佛。 | 卖点测试：10位潜在读者中8位表示有兴趣 | 已完成
T1-5 | 定位确认 | 题材：玄幻修仙；卖点：废柴逆袭+上古神器+炼器流；受众：18-35岁男性，喜欢快节奏爽文；差异化：器灵人设+血脉诅咒；预估字数：200万字 | 《焚天炉》题材定位书v1.0（附件） | 定位书通过自我审核，可进入世界观构建 | 已完成
TRAE AI 生成

## P2_世界观构建
任务编号 | 任务名称 | 参考/输入 | 示例内容 | 成果/备注 | 状态
T2-1 | 修仙体系 | 参考常见玄幻等级+炼器特色 | 九境体系+炼器师等级（学徒-大师-宗师-神师），炼器可越级战斗 | 战力对比表：筑基初期=10个炼气圆满，金丹初期=100个筑基圆满 | 已完成
T2-2 | 青云大陆地图 | 参考中国地理+玄幻需求 | 手绘地图+文字说明：中州面积最大，北荒苦寒，东海多岛，西域沙漠，南疆雨林 | 任意两地距离：中州到北荒约万里，金丹修士全速飞行需3日 | 已完成
T2-3 | 势力格局 | 参考春秋战国+武侠门派 | 五大宗门关系：天剑宗与万兽山联盟，对抗幽冥殿；金刚寺中立；毒龙教墙头草 | 势力关系图：用颜色标注友好/敌对/中立 | 已完成
T2-4 | 历史时间线 | 参考神话传说+史诗叙事 | 上古神魔大战-焚天炉由众神铸造-中古炼器宗师玄老陨落-炉身碎裂散落大陆-当代林渊觉醒 | 每个历史事件的影响：神魔大战导致灵气衰退、焚天炉碎裂导致炼器传承断绝 | 已完成
T2-5 | 日常细节 | 参考古代生活+修仙想象 | 货币：1极品灵石=100上品=10000中品=1000000下品；修炼：每日打坐4时辰+炼丹/炼器实践；生活：法衣可防尘防水，辟谷丹可代替食物 | 日常细节清单（50条） | 已完成
TRAE AI 生成

## P3_角色设计
任务编号 | 任务名称 | 参考/输入 | 示例内容 | 成果/备注 | 状态
T3-1 | 林渊 | 主角需要极端开局+巨大成长空间 | 外貌：清秀但苍白，眼神倔强；背景：父母被赵天罡所杀，伪装成意外；性格：隐忍、坚韧、重情义；目标：复仇+揭开焚天炉秘密；缺陷：容易冲动、不信任他人 | 角色卡+人物小传（2000字） | 已完成
T3-2 | 赵天罡 | 反派需要与主角有深仇+足够强大 | 外貌：白衣胜雪，笑容温和；背景：天剑宗少宗主，母亲被林渊父亲拒绝而疯癫；动机：嫉妒+扭曲的自尊心；手段：借刀杀人、栽赃陷害 | 反派动机链：母亲疯癫-仇恨林家-设计杀害-发现焚天炉秘密-欲夺炉 | 已完成
T3-3 | 玄老 | 导师需要知识+限制+秘密 | 外貌：半透明老者，身着古装，常翻白眼；背景：上古炼器宗师，参与铸造焚天炉；功能：传授炼器、功法、历史知识；限制：无法离开焚天炉超过百里；秘密：玄老其实是焚天炉第一任主人的残魂 | 导师与主角关系演变：嫌弃-认可-依赖-离别（第400章玄老消散） | 已完成
T3-4 | 苏婉儿 | 女主需要独立+与主角互补 | 外貌：红衣似火，眉眼张扬；背景：万兽山掌门独女，兽灵体质可沟通妖兽；目标：证明自己不比男子弱；与林渊关系：不打不相识-并肩作战-生死相许 | 感情线：第50章初遇（误会冲突）- 第120章合作（产生好感）- 第250章表白（生死关头） | 已完成
T3-5 | 铁牛 | 配角需要忠诚+喜剧效果+成长 | 外貌：两米高，肌肉虬结，面相憨厚；背景：蛮族后裔，被天剑宗收养；功能：战斗伙伴、搞笑担当、情感支持；成长：第200章觉醒蛮族血脉，战力暴涨 | 经典互动：铁牛犯错-林渊无奈-铁牛憨笑-关键时刻铁牛拼命保护 | 已完成
TRAE AI 生成

## P4_大纲编写
任务编号 | 任务名称 | 参考/输入 | 示例内容 | 成果/备注 | 状态
T4-1 | 全书骨架 | 三幕结构经典模型 | 第一幕：觉醒（0-16%）- 第二幕：崛起（17-66%）- 第三幕：封神（67-100%） | 骨架图：标注每幕的起点、中点、终点、高潮 | 已完成
T4-2 | 卷规划 | 12卷对应12个主题 | 每卷主题：1.觉醒 2.试炼 3.大比 4.北荒 5.魔道 6.联盟 7.遗迹 8.真相 9.决战 10.封神 11.新世 12.归途 | 卷规划表：每卷字数、核心事件、爽点、出场角色 | 已完成
T4-3 | 章规划 | 每卷细化到章 | 第1卷（1-50章）：1-10章获炉觉醒、11-20章初炼法器、21-30章外门考核、31-40章打脸欺凌者、41-50章初遇苏婉儿 | 章规划表：每章标题、核心事件、爽点类型、字数 | 已完成
T4-4 | 节奏校准 | 爽文节奏理论 | 节奏曲线：1-10章（tension 3-5）- 11-20章（tension 5-7）- 21-30章（tension 6-8）- 31-40章（tension 8-9，小高潮）- 41-50章（tension 7-8） | 节奏曲线图（Excel绘制） | 已完成
T4-5 | 伏笔闭环 | 伏笔管理方法论 | 伏笔清单：共15个主线伏笔+30个支线伏笔，每个标注埋设章节、回收章节、当前状态 | 伏笔追踪表：绿色=已回收、黄色=待回收、红色=风险 | 已完成
TRAE AI 生成

## P5_细纲拆解
任务编号 | 任务名称 | 参考/输入 | 示例内容 | 成果/备注 | 状态
T5-1 | 场景清单 | 第1章需要3个场景完成叙事 | 场景1：外门晨会（功能：交代背景、展示欺凌、触发任务）；场景2：后山禁地（功能：探索、遇险、发现）；场景3：洞府觉醒（功能：获得金手指、展示希望） | 场景清单表：场景编号、地点、时间、出场角色、功能、字数 | 已完成
T5-2 | 动作链 | 每个场景需要连贯动作 | 场景1动作链：集合-点名-嘲讽-分配危险任务-接受-离开；场景2动作链：进入禁地-躲避妖兽-发现山洞-触发机关-发现古炉 | 动作链表：每个动作的触发条件、执行方式、结果 | 已完成
T5-3 | 冲突升级 | 冲突需要层层递进 | 第1章冲突链：外门弟子语言嘲讽（低级）- 执事公开羞辱（中级）- 禁地妖兽袭击（高级）- 焚天炉反噬（危机）- 器灵考验（终极） | 冲突升级表：层级、类型、对手、 stakes（赌注） | 已完成
T5-4 | 钩子布置 | 悬念需要精心布置 | 第1章钩子：开篇钩子（林渊知道，今天可能是他最后一天活着）；中段钩子（那炉子上，刻着他的姓氏）；章末钩子（持炉者，必承天罚） | 钩子清单：位置、内容、指向的剧情、预计回收章节 | 已完成
T5-5 | 情感曲线 | 情感需要起伏 | 第1章情感：压抑（被欺凌）- 平静（接受命运）- 紧张（进入禁地）- 恐惧（妖兽）- 震撼（发现古炉）- 痛苦（滴血认主）- 希望（器灵认可） | 情感曲线图：标注每场景的情感值（-10到+10） | 已完成
TRAE AI 生成

## P6_正文写作
任务编号 | 任务名称 | 参考/输入 | 示例内容 | 成果/备注 | 状态
T6-1 | 开篇300字 | 需要快速抓住读者 | 天剑宗，外门晨会。\n\n林渊站在最后一排，粗布麻衣在晨风中猎猎作响。周围弟子的目光像针一样扎在他背上——天生废灵根，连最低等的杂役任务都完不成。\n\n执事赵天罡的声音温和，眼底却藏着一丝玩味：林渊，今日你去后山禁地采药。\n\n禁地，那是外门弟子十死无生的地方。\n\n林渊攥紧拳头，指甲嵌入掌心。他抬头，对上赵天罡似笑非笑的眼神，缓缓吐出四个字：弟子，领命。 | 开篇检查：主角出现✓ 冲突出现✓ 世界背景✓ 悬念✓ | 已完成
T6-2 | 五感描写 | 关键场景需要沉浸式体验 | 焚天炉发现场景：\n视觉-古炉通体漆黑，炉身上缠绕着暗金色的纹路，像是一条条沉睡的龙；\n听觉-炉内传来低沉的嗡鸣，仿佛远古巨兽的呼吸；\n触觉-指尖触碰炉身的瞬间，一股灼热的灵力顺着经脉直冲丹田，像岩浆在血管里奔流；\n嗅觉-空气中弥漫着硫磺和檀香混合的奇异气味；\n味觉-喉咙里泛起一股铁锈味，那是血脉觉醒的征兆 | 五感检查：视✓ 听✓ 触✓ 嗅✓ 味✓ | 已完成
T6-3 | 对话设计 | 对话是角色性格的窗口 | 林渊（热血）：我命由我不由天，既然天道不容我，那我就焚了这天！；\n玄老（傲娇）：小子，焚天炉选了你，不是因为你命好，是因为你命够硬。别死了，老夫可不想再等一千年。；\n赵天罡（阴狠）：一只蝼蚁，也配谈天命？本少宗主让你活，你才能活。；\n苏婉儿（直率）：喂，你这个人怎么这么闷？打赢了我请你喝酒！ | 对话检查：符合性格✓ 推动剧情✓ 有记忆点✓ | 已完成
T6-4 | 高潮写作 | 高潮是卷的核心 | 第100章高潮概要：\n场景：宗门大比决赛台\n对决：林渊（筑基圆满）vs 赵天罡（金丹后期）\n转折1：赵天罡祭出本命法宝天罡剑，林渊重伤\n转折2：焚天炉觉醒第二形态焚天战甲，林渊战力暴涨\n转折3：赵天罡揭露林渊父母之死真相，试图乱其心神\n转折4：林渊以焚天一指越级击杀赵天罡，当众揭露其罪行\n结果：林渊名震青云大陆，被天剑宗通缉，踏上流亡之路 | 高潮检查：三重转折✓ 情绪顶点✓ 影响后续✓ | 已完成
T6-5 | 收尾钩子 | 钩子决定追读率 | 第100章结尾：\n赵天罡倒在血泊中，嘴角却露出诡异的笑容：你以为赢了？你体内的焚天血脉，才是真正的诅咒……\n话音未落，天空骤然 darken，一道巨大的裂缝撕裂了苍穹。\n一只金色的眼睛，在裂缝中缓缓睁开。\n玄老的声音在林渊脑海中炸响：快跑！是天道之眼！\n（本卷完） | 钩子检查：悬念强✓ 指向新剧情✓ 情绪冲击✓ | 已完成
TRAE AI 生成

## P7_修订发布
任务编号 | 任务名称 | 参考/输入 | 示例内容 | 成果/备注 | 状态
T7-1 | 自查清单 | 质量把控第一道关 | 自查清单（20项）：\n1.每章3000字±10%\n2.每三章至少一个爽点\n3.对话自然，符合角色性格\n4.无错别字\n5.伏笔无遗漏\n6.角色不OOC\n7.五感描写每章至少一处\n8.章末有钩子或爽点\n9.节奏无连续平淡\n10.世界观自洽... | 自查记录表：每章20项检查，通过打✓，不通过标注问题 | 已完成
T7-2 | 读者测试 | 真实读者反馈 | 测试方案：邀请5位18-30岁男性读者，阅读前30章，填写问卷：\n1.最吸引你的情节是什么？\n2.最无聊的部分在哪里？\n3.有没有看不懂的设定？\n4.你会追读后续吗？\n5.对主角/反派/女主的印象？ | 测试结果：平均评分8.5/10，主要反馈开篇有点压抑、玄老很讨喜、想快点看到打脸 | 已完成
T7-3 | 修订记录 | 修改可追溯 | 修订记录v1.0：\n- 第3章：补充林渊母亲遗物玉簪细节，强化伏笔\n- 第15章：调整赵天罡出场时机，提前5章露面\n- 第28章：重写战斗场景，增加五感描写和动作细节\n- 第42章：加强苏婉儿初遇冲突，增加喜剧效果\n- 全文：统一焚天炉称呼，避免神炉/古炉混用 | 修订记录表：日期、章节、修改类型、修改原因、修改内容 | 已完成
T7-4 | 发布准备 | 上线前准备 | 发布材料清单：\n- 书名：《焚天炉》\n- 简介：300字（含卖点、悬念、人设）\n- 封面需求：古风、炉鼎、火焰、少年背影\n- 首发平台：起点中文网（主站）+ 番茄小说（免费渠道）\n- 更新计划：日更6000字（2章），节假日加更\n- 存稿：10万字 | 发布材料全部准备完毕 | 已完成
T7-5 | 数据追踪 | 运营数据化 | 追踪指标表：\n- 每日：收藏数、推荐票、月票、评论数\n- 每周：均订、追读率、读完率\n- 每月：粉丝增长、打赏金额、榜单排名\n- 每季：IP评估、改编潜力分析\n工具：Excel自动统计+Python情感分析评论 | 数据追踪表模板已建立 | 已完成
TRAE AI 生成

## 每日进度
日期 | 当前阶段 | 完成任务 | 工作内容 | 耗时 | 状态 | 备注
第1天 | P1 | T1-1~T1-2 | 完成灵感筛选和市场验证 | 2小时 | 已完成 | 灵感来源于梦境，市场数据验证通过
第2天 | P1 | T1-3 | 完成3本竞品拆解 | 3小时 | 已完成 | 《万古神帝》《斗破苍穹》《我有一座冒险屋》
第3天 | P1 | T1-4~T1-5 | 完成卖点提炼和定位确认 | 2.5小时 | 已完成 | 一句话卖点确定，定位书撰写完毕
第4天 | P2 | T2-1~T2-2 | 启动世界观构建：修仙体系和地图 | 3小时 | 进行中 | 九境体系设计完成，地图初稿绘制中
第5天 | P2 | T2-3~T2-4 | 继续世界观：势力格局和历史时间线 | 2.5小时 | 进行中 | 五大宗门关系图完成，历史年表梳理中
第6天 | P2 | T2-5 | 完成日常细节补充 | 2小时 | 进行中 | 货币、修炼、生活细节清单完成
第7天 | P2 | T2-整体复盘 | P2整体复盘和优化 | 1.5小时 | 进行中 | 世界观文档v1.0定稿，准备进入P3
TRAE AI 生成

## 质量仪表盘
阶段 | 阶段名称 | 已完成任务 | 总任务 | 完成率 | 状态
P1 | 题材定位 | 5 | 5 |  | 已完成
P2 | 世界观构建 | 0 | 5 |  | 进行中
P3 | 角色设计 | 0 | 5 |  | 未开始
P4 | 大纲编写 | 0 | 5 |  | 未开始
P5 | 细纲拆解 | 0 | 5 |  | 未开始
P6 | 正文写作 | 0 | 5 |  | 未开始
P7 | 修订发布 | 0 | 5 |  | 未开始
总计 |  |  | 35
TRAE AI 生成