## 项目总览
项目编号 | 书名 | 题材 | 目标平台 | 目标字数 | 当前字数 | 进度百分比 | 当前状态 | 开始日期 | 截止日期 | 每日目标字 | 剩余天数 | 预计完成日
PRJ-001 | 示例书名 | 玄幻修仙 | 起点 | 1000000 | 0 |  | S1-题材定位 | 2026-06-05 | 2026-12-31 | 4000
TRAE AI 生成

## 任务分解
任务编码 | 阶段 | 任务 | 子任务 | 负责人 | 优先级 | 状态 | 预估工时 | 实际工时 | 开始日期 | 结束日期 | 前置依赖 | 交付物 | 质量评分 | 备注
1.0 | S1-题材定位 | 题材定位 |  |  | 高 | 未开始 | 2 | 0 |  |  |  | 题材确认书
1.1 | S1-题材定位 |  | 市场调研 |  | 高 | 未开始 | 1 | 0 |  |  |  | 竞品清单 |  | 3+竞品
1.2 | S1-题材定位 |  | 核心卖点提炼 |  | 高 | 未开始 | 0.5 | 0 |  |  | 1.1 | 一句话卖点
1.3 | S1-题材定位 |  | 目标读者画像 |  | 中 | 未开始 | 0.5 | 0 |  |  | 1.2 | 读者画像
2.0 | S2-世界观构建 | 世界观构建 |  |  | 高 | 未开始 | 8 | 0 |  |  |  | 世界观档案
2.1 | S2-世界观构建 |  | 地理设定 |  | 高 | 未开始 | 1 | 0 |  |  | 1.0 | 地图+区域
2.2 | S2-世界观构建 |  | 力量体系 |  | 高 | 未开始 | 2 | 0 |  |  | 2.1 | 等级表+规则 |  | 必须量化
2.3 | S2-世界观构建 |  | 资源体系 |  | 高 | 未开始 | 1 | 0 |  |  | 2.2 | 生产链
2.4 | S2-世界观构建 |  | 势力格局 |  | 中 | 未开始 | 1 | 0 |  |  | 2.1 | 势力地图
2.5 | S2-世界观构建 |  | 历史背景 |  | 中 | 未开始 | 1 | 0 |  |  | 2.1 | 时间线
2.6 | S2-世界观构建 |  | 社会规则 |  | 低 | 未开始 | 1 | 0 |  |  | 2.1 | 文化文档
2.7 | S2-世界观构建 |  | 特殊设定 |  | 高 | 未开始 | 1 | 0 |  |  | 2.2 | 金手指规则
2.8 | S2-世界观构建 |  | 名词词典 |  | 中 | 未开始 | 0 | 0 |  |  | 2.1-2.7 | 术语词典 |  | 持续维护
3.0 | S3-角色设计 | 角色设计 |  |  | 高 | 未开始 | 6 | 0 |  |  |  | 角色设定卡
3.1 | S3-角色设计 |  | 主角基础信息 |  | 高 | 未开始 | 0.5 | 0 |  |  | 2.0 | 主角卡v1
3.2 | S3-角色设计 |  | 主角成长路径 |  | 高 | 未开始 | 1 | 0 |  |  | 3.1 | 主角成长表 |  | 量化
3.3 | S3-角色设计 |  | 主角性格弧光 |  | 高 | 未开始 | 1 | 0 |  |  | 3.1 | 弧光图
3.4 | S3-角色设计 |  | 核心配角(5+) |  | 高 | 未开始 | 2 | 0 |  |  | 3.3 | 配角卡 |  | 每人有功能
3.5 | S3-角色设计 |  | 反派设计 |  | 高 | 未开始 | 1 | 0 |  |  | 3.4 | 反派卡
3.6 | S3-角色设计 |  | 关系网 |  | 中 | 未开始 | 0.5 | 0 |  |  | 3.4-3.5 | 关系图
4.0 | S4-大纲编写 | 大纲编写 |  |  | 高 | 未开始 | 10 | 0 |  |  |  | 卷纲+章纲
4.1 | S4-大纲编写 |  | 卷纲编写 |  | 高 | 未开始 | 3 | 0 |  |  | 3.0 | 卷规格 |  | 目标/冲突/状态
4.2 | S4-大纲编写 |  | 章纲编写 |  | 高 | 未开始 | 5 | 0 |  |  | 4.1 | 章纲表 |  | 类型+钩子标签
4.3 | S4-大纲编写 |  | 节奏检查 |  | 高 | 未开始 | 1 | 0 |  |  | 4.2 | 节奏报告 |  | 无10章沙漠
4.4 | S4-大纲编写 |  | 伏笔追踪 |  | 中 | 未开始 | 1 | 0 |  |  | 4.2 | 伏笔表
5.0 | S5-细纲拆解 | 细纲拆解 |  |  | 高 | 未开始 | 15 | 0 |  |  |  | 节纲+爽点图
5.1 | S5-细纲拆解 |  | 节纲拆解(第1-10章) |  | 高 | 未开始 | 3 | 0 |  |  | 4.2 | 节规格 |  | 场景+动作+钩子
5.2 | S5-细纲拆解 |  | 节纲拆解(第11-20章) |  | 高 | 未开始 | 3 | 0 |  |  | 5.1 | 节规格
5.3 | S5-细纲拆解 |  | 节纲拆解(第21-30章) |  | 高 | 未开始 | 3 | 0 |  |  | 5.2 | 节规格
5.4 | S5-细纲拆解 |  | 节纲拆解(第31-40章) |  | 高 | 未开始 | 3 | 0 |  |  | 5.3 | 节规格
5.5 | S5-细纲拆解 |  | 节纲拆解(第41-50章) |  | 高 | 未开始 | 3 | 0 |  |  | 5.4 | 节规格
5.6 | S5-细纲拆解 |  | 节纲拆解(第51章+) |  | 高 | 未开始 | 0 | 0 |  |  | 5.5 | 节规格
5.7 | S5-细纲拆解 |  | 情感曲线设计 |  | 高 | 未开始 | 1 | 0 |  |  | 5.1-5.6 | 情感曲线 |  | 0-100%
5.8 | S5-细纲拆解 |  | 钩子密度检查 |  | 中 | 未开始 | 1 | 0 |  |  | 5.1-5.6 | 钩子报告
6.0 | S6-正文写作 | 正文写作 |  |  | 高 | 未开始 | 250 | 0 |  |  |  | 完整正文
6.1 | S6-正文写作 |  | 第1-10章初稿 |  | 高 | 未开始 | 30 | 0 |  |  | 5.1 | 3万字 |  | 3000字/章
6.2 | S6-正文写作 |  | 第11-20章初稿 |  | 高 | 未开始 | 30 | 0 |  |  | 5.2 | 3万字
6.3 | S6-正文写作 |  | 第21-30章初稿 |  | 高 | 未开始 | 30 | 0 |  |  | 5.3 | 3万字
6.4 | S6-正文写作 |  | 第31-40章初稿 |  | 高 | 未开始 | 30 | 0 |  |  | 5.4 | 3万字
6.5 | S6-正文写作 |  | 第41-50章初稿 |  | 高 | 未开始 | 30 | 0 |  |  | 5.5 | 3万字
6.6 | S6-正文写作 |  | 第51章+初稿 |  | 高 | 未开始 | 100 | 0 |  |  | 5.6 | 10万字
6.7 | S6-正文写作 |  | 名词词典维护 |  | 中 | 未开始 | 5 | 0 |  |  | 6.1-6.6 | 更新词典 |  | 持续
6.8 | S6-正文写作 |  | 伏笔追踪维护 |  | 中 | 未开始 | 5 | 0 |  |  | 6.1-6.6 | 更新追踪 |  | 持续
7.0 | S7-修订发布 | 修订发布 |  |  | 高 | 未开始 | 30 | 0 |  |  |  | 终稿
7.1 | S7-修订发布 |  | 结构修订 |  | 高 | 未开始 | 10 | 0 |  |  | 6.0 | 结构报告 |  | 砍掉20%
7.2 | S7-修订发布 |  | 语言修订 |  | 高 | 未开始 | 10 | 0 |  |  | 7.1 | 语言报告
7.3 | S7-修订发布 |  | 一致性检查 |  | 高 | 未开始 | 5 | 0 |  |  | 7.2 | 一致性报告
7.4 | S7-修订发布 |  | 发布前检查清单 |  | 高 | 未开始 | 2 | 0 |  |  | 7.3 | 检查清单(10项)
7.5 | S7-修订发布 |  | 正式发布 |  | 高 | 未开始 | 3 | 0 |  |  | 7.4 | 已发布章节
合计
TRAE AI 生成

## 章节追踪
章号 | 标题 | 类型 | 爽点标签 | 目标字数 | 实际字数 | 完成度 | 埋设伏笔 | 回收伏笔 | 新增名词 | 状态 | 质量评分 | 备注
1 |  | 日常章 |  | 3000
2 |  | 日常章 |  | 3000
3 |  | 日常章 |  | 3000
4 |  | 日常章 |  | 3000
5 |  | 日常章 |  | 3000
6 |  | 日常章 |  | 3000
7 |  | 日常章 |  | 3000
8 |  | 日常章 |  | 3000
9 |  | 日常章 |  | 3000
10 |  | 日常章 |  | 3000
11 |  | 日常章 |  | 3000
12 |  | 日常章 |  | 3000
13 |  | 日常章 |  | 3000
14 |  | 日常章 |  | 3000
15 |  | 日常章 |  | 3000
16 |  | 日常章 |  | 3000
17 |  | 日常章 |  | 3000
18 |  | 日常章 |  | 3000
19 |  | 日常章 |  | 3000
20 |  | 日常章 |  | 3000
21 |  | 日常章 |  | 3000
22 |  | 日常章 |  | 3000
23 |  | 日常章 |  | 3000
24 |  | 日常章 |  | 3000
25 |  | 日常章 |  | 3000
26 |  | 日常章 |  | 3000
27 |  | 日常章 |  | 3000
28 |  | 日常章 |  | 3000
29 |  | 日常章 |  | 3000
30 |  | 日常章 |  | 3000
31 |  | 日常章 |  | 3000
32 |  | 日常章 |  | 3000
33 |  | 日常章 |  | 3000
34 |  | 日常章 |  | 3000
35 |  | 日常章 |  | 3000
36 |  | 日常章 |  | 3000
37 |  | 日常章 |  | 3000
38 |  | 日常章 |  | 3000
39 |  | 日常章 |  | 3000
40 |  | 日常章 |  | 3000
41 |  | 日常章 |  | 3000
42 |  | 日常章 |  | 3000
43 |  | 日常章 |  | 3000
44 |  | 日常章 |  | 3000
45 |  | 日常章 |  | 3000
46 |  | 日常章 |  | 3000
47 |  | 日常章 |  | 3000
48 |  | 日常章 |  | 3000
49 |  | 日常章 |  | 3000
50 |  | 日常章 |  | 3000
51 |  | 日常章 |  | 3000
52 |  | 日常章 |  | 3000
53 |  | 日常章 |  | 3000
54 |  | 日常章 |  | 3000
55 |  | 日常章 |  | 3000
56 |  | 日常章 |  | 3000
57 |  | 日常章 |  | 3000
58 |  | 日常章 |  | 3000
59 |  | 日常章 |  | 3000
60 |  | 日常章 |  | 3000
61 |  | 日常章 |  | 3000
62 |  | 日常章 |  | 3000
63 |  | 日常章 |  | 3000
64 |  | 日常章 |  | 3000
65 |  | 日常章 |  | 3000
66 |  | 日常章 |  | 3000
67 |  | 日常章 |  | 3000
68 |  | 日常章 |  | 3000
69 |  | 日常章 |  | 3000
70 |  | 日常章 |  | 3000
合计
TRAE AI 生成

## 质量评分
维度 | 权重 | 评分标准 | 得分(0-10) | 加权得分 | 证据/备注
钩子密度 | 20% | 每章>=1个钩子
节奏控制 | 15% | 无10章无爽点的沙漠区
角色弧光 | 15% | 主角有明确的起始→终点转变
世界一致性 | 15% | 规则/术语无矛盾
高潮设计 | 10% | 每卷有令人满足的高潮
伏笔回收 | 10% | 所有埋设的伏笔都有回收
对话质量 | 5% | 无废话对话，每句有目的
感官描写 | 5% | 关键场景使用3+感官
开篇冲击 | 5% | 第1章300字内抓住读者
总分
等级
TRAE AI 生成

## 情感曲线
进度百分比 | 读者情感 | 章节范围 | 设计要点 | 强度(1-10) | 关键事件 | 钩子类型 | 状态
0-5% | 压抑/好奇 | 第1-3章 | 主角困境+金手指出现 | 3 | 金手指激活 | [期待] | 未开始
5-15% | 期待/成长 | 第4-10章 | 第一次小规模胜利 | 5 | 首次胜利 | [成长] | 未开始
15-30% | 紧张/焦虑 | 第11-20章 | 强大敌人/时间限制 | 7 | 重大威胁 | [危机] | 未开始
30-50% | 掌控/满足 | 第21-35章 | 建立势力/体系运转 | 6 | 势力建立 | [成长] | 未开始
50-65% | 惊喜/震撼 | 第36-45章 | 世界观反转 | 9 | 重大揭秘 | [反转] | 未开始
65-80% | 焦虑/紧迫 | 第46-55章 | 失去重要东西/危机升级 | 8 | 重大损失 | [危机] | 未开始
80-90% | 逆袭/爆发 | 第56-60章 | 重新崛起，多线汇合 | 10 | 王者归来 | [打脸] | 未开始
90-100% | 高潮/满足 | 第61-68章 | 最终决战，所有伏笔回收 | 10 | 终极对决 | [揭秘] | 未开始
TRAE AI 生成

## 每日日志
日期 | 第几天 | 写作章数 | 写作字数 | 累计字数 | 耗时(小时) | 每小时字数 | 质量评分 | 遇到的问题 | 明日计划
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TRAE AI 生成

## 伏笔追踪
编号 | 伏笔内容 | 埋设章节 | 埋设场景 | 重要性(1-5) | 回收章节 | 回收方式 | 状态 | 备注
F-001 | [6 empty] | 已埋设
F-002 | [6 empty] | 已埋设
F-003 | [6 empty] | 已埋设
F-004 | [6 empty] | 已埋设
F-005 | [6 empty] | 已埋设
F-006 | [6 empty] | 已埋设
F-007 | [6 empty] | 已埋设
F-008 | [6 empty] | 已埋设
F-009 | [6 empty] | 已埋设
F-010 | [6 empty] | 已埋设
F-011 | [6 empty] | 已埋设
F-012 | [6 empty] | 已埋设
F-013 | [6 empty] | 已埋设
F-014 | [6 empty] | 已埋设
F-015 | [6 empty] | 已埋设
F-016 | [6 empty] | 已埋设
F-017 | [6 empty] | 已埋设
F-018 | [6 empty] | 已埋设
F-019 | [6 empty] | 已埋设
F-020 | [6 empty] | 已埋设
TRAE AI 生成

## 名词词典
名词 | 定义 | 首次出现 | 分类 | 关联名词 | 备注
TRAE AI 生成

## 技能参考
阶段 | 输入 | 输出 | 核心模板 | 预估时间 | 完成标准 | 工具
S1-题材定位 | 灵感/想法 | 题材确认书 | 定位矩阵、卖点公式 | 2小时 | 明确3个竞品+一句话卖点 | 市场调研
S2-世界观构建 | 题材确认书 | 世界观档案 | 8维度世界模板、名词词典 | 8小时 | 8维度填满、力量体系量化 | 地图、表格
S3-角色设计 | 世界观档案 | 角色设定卡 | 主角卡、弧光模板、配角矩阵 | 6小时 | 主角弧光完整、5+配角有功能 | 关系图
S4-大纲编写 | 全部设定 | 卷纲+章纲 | 卷规格、章表、节奏报告 | 10小时 | 所有章节有标签、无10章沙漠 | 伏笔追踪表
S5-细纲拆解 | 章纲 | 节纲+爽点图 | 节规格、情感曲线、钩子报告 | 15小时 | 每节有场景/动作/钩子 | 情感曲线图
S6-正文写作 | 节纲 | 完整正文 | 章节结构模板、写作规范 | 250小时 | 每章有钩子+3000字±10% | 每日日志、名词词典
S7-修订发布 | 正文 | 终稿 | 三轮修订、10项检查清单 | 30小时 | 检查清单全部通过 | 质量评分
合计
TRAE AI 生成